## Sheet1
Task | Estimate | Actual | Start | End | Velocity | Estimated | Elapsed | Corrected | Left
Initial setup | 15 | 15 | 5:30 | 5:45 | 1 | 2.75 | 0.63333 | 3.4833 | 2.85
Save all raw data into json | 15 | 23 | 5:45 | 6:08 | 1.5333
Group by coordinates | 30 |  | 6:08
Generate dot product matrix | 30
Ploting | 15
Convolve | 60