## Sheet1
Task | Estimate | Actual | Start | End | Velocity | Estimated | Elapsed | Corrected | Left
Initial setup | 15 | 15 | 5:30 | 5:45 | 1 | 2.75 | 1.9333 | 3.2236 | 1.2903
Save all raw data into json | 15 | 23 | 5:45 | 6:08 | 1.5333
Group by coordinates | 30 | 38 | 6:08 | 6:46 | 1.2667
Generate matrix | 45 | 40 | 6:50 | 7:30 | 0.88889
Dot product logic | 30 |  | 8:15
Convolve | 30