## Sheet1
Task | Estimate | Actual | Start | End | Velocity | Estimated | Elapsed | Corrected | Left
Initial setup | 15 | 15 | 5:30 | 5:45 | 1 | 8.25 | 7.6167 | 8.0863 | 0.46964
Save all raw data into json | 15 | 23 | 5:45 | 6:08 | 1.5333
Group by coordinates | 30 | 38 | 6:08 | 6:46 | 1.2667
Generate matrix | 45 | 40 | 6:50 | 7:30 | 0.88889
Dot product logic | 30 | 27 | 8:15 | 8:42 | 0.9
Convolute | 30 | 38 | 8:47 | 9:25 | 1.2667
K means cluster | 30 | 19 | 12:41 | 13:00 | 0.63333
K means cluster (cont) | 30 | 15 | 3:30 | 3:45 | 0.5
Plot the means | 30 | 27 | 3:45 | 4:12 | 0.9
Experiment with single radius call | 60 | 60 | 9:00 | 10:00 | 1
Flask | 60 | 80 | 10:50 | 12:10 | 1.3333
Add ads | 30 | 29 | 1:30 | 1:59 | 0.96667
Back to heatmaps | 30 | 34 | 1:59 | 2:33 | 1.1333
Integrate with circles | 30 | 12 | 2:33 | 2:45 | 0.4
Add ads frontend | 30 |  | 2:46